УТВЕРЖДЕНО

Директором

МБОУ Солчурской СОШ

_______А.О.Монгуш

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества в ДО МБОУ Солчурской СОШ

на 2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска Программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». | Август2022 г. | А.О.Монгуш директор МБОУ Солчурской СОШ Старший воспитатель Монгуш В.М-Д. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в ДОУ. Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей. | - Разработка и утверждение Положения о наставничестве - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества - Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа). - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества» - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и заинтересованных в наставничестве сотрудников ДОУ. - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь 2022 г. | А.О.Монгуш директор МБОУ Солчурской СОШ |

|  |  | Информирование педагогов возможностях и целях целевой модели наставничества . | Проведение педагогического совета. | Сентябрь 2022 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Формирование базы наставляемых. | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы. | Сентябрь, октябрь 2022 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Сентябрь 2022 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Август 2022г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Сентябрь- октябрь 2022 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
| 4. | Отбор и обучение | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Сентябрь 2022 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |

|  | наставников | наставников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов . |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Сентябрь- октябрь 2022 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
|  |  | Закрепление наставнических пар. | - Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» с указанием педагогов-наставников и наставляемых педагогов. - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь 2022 г. | А.О.Монгуш директор МБОУ Солчурской СОШ |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. | Октябрь 2022 г. | Наставники Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |

|  |  |  | 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Осуществление текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2023 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
| 7. | Завершение реализации программы наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Апрель- май 2023 г. | Старший воспитатель Монгуш В.М-Д |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах ДОУ |  |  |